บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  ๕๕๒๒๐ /                 	วันที่            ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง   ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงระบบ ควบคุมอัตโนมัติ            PLC กปภ.สาขาเลย

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๘๑๘  ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบ ควบคุมอัตโนมัติ

PLC กปภ.สาขาเลย ปี ๒๕๕๘  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานประกวดราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ  PLC กปภ.สาขาเลย ปี ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

( นายอภิรักษ์   พงษ์จำนงค์ )

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(  นายประวิทย์  ทุมลา )

ช่างเครื่องกล ๔

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายไชยปัญหา  คำปิตะ )

ช่างไฟฟ้า ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC กปภ สาขาเลย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๘  วงเงินงบประมาณ           ๒,๕๒๖,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการ ปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC          กปภ สาขาเลย

๑.๑ คำนิยาม

| กปภ. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค |
| --- | --- | --- |
| กปภ.ข. | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ |
| กปภ.สาขา | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาคสาขา เลย |
| ผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.เขต และ กปภ.สาขา |
| ผู้รับจ้าง | หมายถึง | บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามไว้ในเอกสารสัญญากับกปภ. |
| ตัวแทนผู้ว่าจ้าง | หมายถึง | ตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาค ผู้ควบคุมงานหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง |
| ข้อกำหนดของงาน งานระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม(SCADA) วิศวกร | หมายถึง หมายถึง หมายถึง | รายละเอียดซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร แบบแปลน แผนผัง ข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) รวมถึงมาตรฐานเชิงวิศวกรรมอื่นๆ ที่มิได้กล่าวไว้ โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นๆ ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ประกอบด้วย การติดตั้งและ/หรือการปรับ ปรุงระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบศูนย์รวม โดยใช้ PLC (Programmable Logic Controller) เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการทำงานและใช้ HMI/MMI Software เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงาน โดยเนื้องานจะต้องเป็นการควบคุมระบบผลิตเชิงอุตสาหกรรม การสั่งการ การเก็บข้อมูลและการแสดงผลทั้งในระยะใกล้และระยะไกล ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร หรือการวัดและการควบคุม เพื่อรับรองและควบคุมการดำเนินโครงการ และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ. วิศวกรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ - ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร (เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกร กำหนด คือ สาขาไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าสื่อสาร) ๒./เป็นพนักงาน... - ๒ – - เป็นพนักงานประจำบริษัทมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีเต็มและ มีสำเนาหนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษัทโดยนับถึงวัน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิคส์ - ได้รับการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรม PLC และ SCADA Software จากสำนักงานสาขาประจำประเทศ ไทยของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ โดยมีสำเนาหนังสือรับรองหรือ ใบประกาศการผ่านการอบรมที่ระบุตัวบุคคล กปภ.ไม่ พิจารณาใบประกาศฯ ที่ระบุนิติบุคคล |

- วัตถุประสงค์

นำระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) มาทำการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบผลิต ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระบบผลิตสูบจ่ายน้ำ

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติและมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

๓.๑	 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด  หรือบริษัทมหาชนจำกัด  ที่จดทะเบียนในประเทศไทย 	 และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไข  เพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด (รายเดียว)

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น  และ/หรือ

ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาด

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำ

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาสามารถเข้าฟังการชี้แจงรายละเอียดของโครงการฯ พร้อมทั้งสำรวจ

สถานที่จริงของโครงการตามวันและเวลาที่ กปภ. กำหนด

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑.๑ (คำนิยาม) เพื่อรับรองและเพื่อ

ควบคุมการดำเนินโครงการฯในกรณีที่ได้เป็นผู้รับจ้างโดยต้องมีเอกสารตามที่ระบุในข้อ ๑.๑ (คำ

นิยาม)ครบถ้วนถูกต้องและไม่เป็นเท็จ ยื่นมาพร้อมกันนี้ด้วย

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องยื่นแสดงผลงานในงานติดตั้งระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบ

ศูนย์รวม(SCADA) มูลค่ารวมกันโดยมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า๔๐% ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   โดยมีข้อกำหนดของผลงานดังนี้

๓./๓.๕.๑ ผลงาน...

- ๓ –

๓.๕.๑ ผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยในงานติดตั้งระบบ PLC และ SCADA ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ มูลค่าของผลงานต้องไม่ต่ำกว่า 2๐% ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓.๕.๒ ผลงานอื่นๆ

ต้องมีผลงานซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานเอกชนในประเทศไทยในงานติดตั้งระบบ PLC และ SCADA ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันยื่นซองข้อเสนอ มูลค่าของผลงานต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐% ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้  ในกรณีที่มูลค่าของผลงานภาคบังคับ(งานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ)  มีมูลค่า๔๐% ของมูลค่างานโครงการที่เสนอ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ถือว่าผ่านข้อกำหนด

๓.๕.๓  หลักฐานที่ต้องยื่นประกอบผลงาน ได้แก่

(๑.) สำเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงว่าจ้าง

(๒.) หนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จหรือเอกสารส่งงานงวดสุดท้าย

(๓.) ภาพถ่ายงานที่แล้วเสร็จ

โดยต้องครบทั้ง ๓ ส่วน และ กปภ.สามารถตรวจสอบได้

๓.๕.๔  กปภ.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน ดังนี้

-  งานจ้างเป็นที่ปรึกษา

-  งานจ้างศึกษาโครงการฯ

-  งานจ้างออกแบบวางระบบโครงการฯ

-  งานระบบอาคาร (BAS/BMS) หรือระบบควบคุมพลังงานในอาคาร

-  งานติดตั้งและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA)

-  งานติดตั้งระบบโทรมาตร  ระบบข้อมูลน้ำ

-  งานอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาว่าไม่เข้าข่ายงานติดตั้งระบบ SCADA

๓.๖   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔./๔.ขอบเขตของงาน...

- ๔ –

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ติดตั้งและก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ระบบ SCADA สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ กปภ. ตามแบบเลขที่ กรค. ถึง กรค. โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้

โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

๔.๑ จัดหาและและติดตั้ง Central Operation System (COS) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ จัดหาและและติดตั้ง MMI/HMI Software Server License tage 500 point จำนวน ๑ ชุด

๔.๓ จัดหาและและติดตั้ง Windows จำนวน ๑ ชุด

๔.๔ จัดหาและและติดตั้ง MS Office จำนวน๑ชุด

๔.๕ จัดหาและและติดตั้ง WEB Viewer Development and Software License จำนวน๑ชุด

๔.๖ จัดหาและและติดตั้ง LASER PRINTER จำนวน ๑ ชุด

๔.๗ จัดหาและและติดตั้ง PLC Station System type 3 จำนวน ๑ ชุด

๔.๘ จัดหาและและติดตั้ง Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DI)

๔.๙ จัดหาและและติดตั้ง Digital I/O Card ไม่น้อยกว่า 64 Points (DO)

๔.๑๐ จัดหาและและติดตั้ง Analog I/O Card 16 Channels (AI) จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๑ จัดหาและและติดตั้ง ADSL Modem Industrial typeจำนวน ๑ ชุด

๔.๑๒ ค่าบริการ ADSL จำนวน 24 เดือน

๔.๑๓ จัดหาและและติดตั้ง Lighting Surge Protectionจำนวน ๑ ชุด

๔.๑๔ จัดหาและและติดตั้ง จัดหาและและติดตั้ง UPS 500 VAจำนวน ๑ ชุด

๔.๑๕ จัดหาและและติดตั้ง Isolation Transformer 500VA จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๖ จัดหาและติดตั้ง Switching Power Supply จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๗ จัดหาและติดตั้ง Digital Power Meter จำนวน ๓ ชุด

๔.๑๘ จัดหาและติดตั้ง Flow Switch (Paddle Type) จำนวน ๓ ชุด

๔.๑๙ จัดหาและติดตั้ง Hydrostatic Level จำนวน ๔ ชุด

๔.๒๐ จัดหาและติดตั้ง Pressure transmitter จำนวน ๒ ชุด

๔.๒๑ จัดหาและติดตั้ง Analog Signal Isolator (เชื่อมโยงสัญญาณมาตรวัดน้ำชุดเดิม) จำนวน ๒ ชุด

๔.๒๒ จัดหาและติดตั้งชุด Electric Actuator For Valve Diameter 200 mm จำนวน ๑ ชุด

๔.๒๓ จัดหาและติดตั้งชุด BUTTERFLY  VALVE Diameter 200 mm จำนวน ๑ ชุด

๔.๒๔ จัดหาและติดตั้งชุด Electric Actuator For Valve Diameter 300 mm จำนวน ๒ ชุด

๔.๒๕ จัดหาและติดตั้งชุด Electric Actuator For Valve Diameter 300 mm จำนวน ๒ ชุด

๔.๒๖ จัดหาและติดตั้งชุด ชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า MCP 1 จำนวน ๒ ชุด

๔.๒๗ จัดหาและติดตั้งชุด ชุดควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า MCP 2 จำนวน ๒ ชุด

๔.๒๘ เปลี่ยนชุด Sensor Turbidity meter (น้ำประปา , น้ำดิบ) จำนวน ๒ ชุด

๔.๒๙ ในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ PLC ให้ติดตั้งในตู้อุปกรณ์เดิม

๕./๔.๓๐ ผู้รับจ้าง...

- ๕ –

๔.๓๐ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ เขียนโปรแกรม PLC และโปรแกรม SCADA ให้สามารถควบคุมระบบสูบจ่ายน้ำตามเงื่อนไขระบบควบคุมการสูบน้ำอัตโนมัติโรงสูบน้ำแรงสูง พร้อมส่งสัญญาณแสดงผลและควบคุมระยะไกล โดยใช้โปรแกรม WEB Viewer

๔.๓๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณ ของอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำไฟฟ้า และเครื่องมือวัดต่างๆ ทั้งหมดในแบบ มาแสดงผลพร้อมกับเก็บข้อมูลในระบบ PLC และ SCADA

๔.๓๒ เงือนไขของการควบคุมระบบอัตโนมัติ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเสนอขออนุมัติใช้ แผนผังการควบคุมระบบอัตโนมัติ โปรแกรม PLC และรูปแบบของระบบ SCADA ให้สอดคล้องและถูกต้องตามเงื่อนการผลิตสูบจ่ายน้ำของ กปภ. สาขาเลย

๔.๓๓ การพิจารณา

กปภ.จะพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามลำดับขั้น ดังนี้

๔.๓๓.๑  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามข้อ ๓.๑ – ๓.๘

๔.๓๓.๒  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๓.๑ – ๓.๘ มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาข้อกำหนด

คุณลักษณะ (Specification Catalog) ของอุปกรณ์หลักและ Configuration ที่จะใช้

ในระบบ

ของโครงการฯ โดยมีรายการดังนี้

  - Programmable Logic Controller (PLC)

  - HMI/MMI Software

ทั้งนี้ รายการที่ ๑ และ ๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ์ตามรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคและต้องมีหนังสือแต่งตั้งและรับรองอะไหล่เป็นเวลา ๕ ปี จากสาขาของผู้ผลิตประจำประเทศไทยของอุปกรณ์ที่เสนอ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องส่งเอกสารรายละเอียด(Catalog) ตัวจริงพร้อมเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะ(Specification)ทางเทคนิคเป็นรายข้อทุกข้อ (Statement of Compliance) ในการเปรียบเทียบรายการดังกล่าว หากมีกรณีที่ต้องมีการอ้างอิงข้อความหรือเอกสารในส่วนอื่นที่จัดทำเสนอมาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้อง

ระบุให้เห็นอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้โดยง่ายไว้ในเอกสารเปรียบเทียบด้วยว่าสิ่งที่ต้องการอ้างอิงถึงนั้นอยู่ในส่วนใด ตำแหน่งใดของเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำเสนอมา สำหรับเอกสารที่อ้างอิงให้หมายเหตุ หรือขีดเส้นใต้ หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกำกับไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายและตรงกัน

การเสนออุปกรณ์ตามรายการที่ (๑) และ (๒) ให้เสนอเพียง ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ต่อ ๑ รายการ หากเสนอเกิน ๑ ชื่อผลิตภัณฑ์(ยี่ห้อ)ต่อ ๑ รายการ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเสนอราคาทันที

๖./เอกสาร.....

- ๖ –

เอกสารที่เสนอ กปภ. จะเก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ จะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลตรวจสอบโดยเร็ว

๔.๓๓.๓    ผู้ที่ผ่านขั้นตอนตามข้อ ๔.๓๓.๑ ถึง ๔.๓๓.๒ จะมีสิทธ์เข้าประกวดราคาโดยวิธีการ

ทางอิเลคทรอนิคส์ (e-auction) ตามขั้นตอนของ กปภ. ต่อไป

๔.๓๓.๔  พิจารณาของคณะกรรมการฯของ กปภ. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

๔.๓๔ ข้อกำหนดในฐานะผู้รับจ้าง

๔.๓๔.๑  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกร ช่างฝีมือดี และแรงงาน รวมทั้งต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องมือ และอื่นๆ มาทำการติดตั้งและปรับการทำงานของระบบให้สอดคล้องและเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของงานนี้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น

๔.๓๔.๒  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้ง และ/หรือ ปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็

ตาม ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ มาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ เมื่อผู้ว่าจ้าง

อนุญาตให้ใช้แล้ว จึงลงมือดำเนินการได้ หากวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ตรง

หรือมีคุณภาพด้อยกว่าตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ หรือคำชี้แจง

ประกอบแบบแปลน หรือแบบแปลนรวมถึงการจัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลงไปแล้วไม่

ครบตามรายการ หรือจำนวน หรือมาตรฐานที่กำหนด ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมีสิทธิที่จะให้รื้อ

ถอนเปลี่ยนใหม่ได้

๔.๓๔.๓  ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการติดตั้ง และ/หรือ ปรับปรุงระบบฯ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ใดๆก็ตาม

หากวัสดุอุปกรณ์ในรายการใดไม่ชัดเจน หรือไม่ปรากฏทั้งในแบบแปลน หรือในคุณลักษณะ

ของวัสดุอุปกรณ์ หรือคำชี้แจงประกอบแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องขอคำวินิจฉัยจากผู้ว่าจ้าง

รวมถึงถ้าเป็นงานเพิ่มเติม  ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ว่าจ้างโดยด่วนก่อนเสมอเมื่อผู้ว่าจ้าง

อนุญาตแล้วจึงเริ่มดำเนินการได้

๔.๓๔.๔   วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะทำการเคลื่อนย้าย

เข้าหรือออกจากสถานที่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ก่อน  ถ้าปรากฏว่ามีคดีล้มละลายหรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผู้รับจ้างเกิดขึ้นให้ถือว่าสิทธิใน

การเป็นเจ้าของวัสดุสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นตกอยู่แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

๔.๓๔.๕  รายการทุกรายการที่ผู้รับจ้างเสนอเพื่อขอใช้งาน กรณีเป็นฮาร์ดแวร์ ต้องเป็นของแท้

ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (Brand New) ไม่เป็นของเก่าเก็บ (Used) อยู่ในสภาพที่

พร้อมใช้งานได้ทันที และต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต (Production Line) และมี

จำหน่าย ณ วันเสนอใช้

๗./๔๓๔.๖.....

- ๗ –

๔.๓๔.๖  รายการซอฟต์แวร์ทุกรายการ ต้องเป็นต้นฉบับ (Original) ที่ได้รับลิขสิทธิ์ และถูกต้องตาม	          	            กฎหมายและต้องเป็นรุ่นที่ยังจัดจำหน่ายอยู่ ณ วันเสนอใช้ โดยมาพร้อมเอกสารคู่มือซึ่ง

อาจอยู่ในรูปของ CD-ROM หรือ DVD-ROM ซึ่งระบุชื่อ ซอฟต์แวร์ รุ่น และชื่อผู้ผลิต ใน

ส่วนของ HMI/MMI Software ต้องมีใบรับรองลิขสิทธิ์(License)ยืนยันจากผู้ผลิตหรือ

สำนักงานสาขา	ประจำประเทศไทย ระบุให้ กปภ. เป็นผู้ที่มีสิทธิใช้งาน

๔.๓๔.๗  ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้

รับจ้าง เช่น เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบท่อ รถยนต์ อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ทั้งที่เป็นของ กปภ.และของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดจาก การเสียโอกาสในการจำหน่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำของ กปภ. และค่าชดเชยในกรณีที่มีผู้ใช้น้ำเพื่อการประกอบกิจการเรียกร้องทั้งหมดด้วย

๔.๓๕ การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อระบบ PLC และ SCADA เป็นเวลา ๒ ปีนับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย  โดยยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๔.๓๕.๑ การรับประกันจะต้องรับประกันต่อระบบทั้งหมด  ทั้ง Software และ Hardware ทุกชิ้น  ดังนี้

๔.๓๕.๑.๑ Software

- จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการโปรแกรมที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมตามความต้อง

การของระบบการผลิตและระบบการจ่ายน้ำของการประปานั้นๆตลอดระยะ

เวลาการรับประกัน

๔.๓๕.๑.๒ Hardware

- จะต้องรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการติดตั้งที่ไม่พึงตรวจพบขณะตรวจรับงาน

- ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ที่ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งระบบฯเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน

๔.๓๕.๒ ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้ากระโชก

กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำชั่วขณะอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า  การปลดวงจรไฟฟ้าของการไฟฟ้าในระบบสายส่งหรือจากสาเหตุอื่นผู้รับจ้างได้ยอมรับระบบป้องกันต่างๆ ที่กำหนดให้ติดตั้งไว้ในโครงการฯและยอมรับความเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัว

๘./ผู้รับจ้าง.....

- ๘ –

ผู้รับจ้างเองหรือซื้อการประกันความเสี่ยงไปยังบริษัทประกันภัยอื่นๆดังนั้นผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง  แก้ไข หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายให้ใหม่โดยไม่คิดค่าแรงหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง

๔.๓๕.๓ ในระยะเวลาการรับประกัน หากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายโดยการตรวจพบโดยพนักงานการ

ประปาส่วนภูมิภาคเอง  หากเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วน  เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯได้ ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

๔.๓๖ การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯเกิดการขัดข้อง  การประปาส่วนจะออกเอกสาร แจ้งให้ผู้รับ

จ้างทราบ  โดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX)  หรือการส่งไปรษณีย์  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน  โดยนับจากวันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ  หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันที ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น   ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาค  หรือหักจากเงินประกันสัญญา  โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่ายในขณะนั้น

๔.๓๗ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของระบบสื่อสารที่เกิดขึ้นในโครงการตามที่ผู้รับจ้างเสนอ อาทิ  ADSL,

GSM/GPRS หรือค่าเช่า DNS ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มสัญญาจนสิ้นสุดการ	          รับประกันตามสัญญา

๔.๓๘  ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาค  ประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ ข้างต้น

๔.๓๙ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

๔.๓๙.๑  กปภ. จะจ่ายค่างานแบบเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินตามผลงาน ทุกๆระยะเวลาไม่	 	    น้อยกว่า ๓๐ วัน

๔.๓๙.๒ การเบิกจ่ายเงินตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูป และรายการประกอบ

แบบ โดยจะให้เบิกจ่ายเงินไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณ และราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานในการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้วหากมีข้อขัดแย้งผู้ว่าจ้างจะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๙./ผู้ว่าจ้าง.....

- ๙ –

๔.๓๙.๓ การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและ

เบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทุกครั้ง

๔.๓๙.๔ ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว	 ว่า

เป็นไปตามคุณลักษณะ (Specification) ตามข้อกำหนดของงาน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง ในอัตราร้อยละ ๘๐ ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยในสถานที่ที่กำหนดให้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหาย ในทุกกรณี ซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องความสูญเสียดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้

๔.๓๙.๕ ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างาน เสนอให้ กปภ.พิจารณา

ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างานจะต้อสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้วทั้งนี้ กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดในการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

๔.๔๐ การทำสัญญา

๔.๔๐.๑ การทำสัญญาจะเป็นไปตามแนวทางตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามที่การประปา

ส่วนภูมิภาคเห็นสมควร

๔.๔๐.๒ ผู้รับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างงานตามโครงการนี้แล้ว จะต้องวางหลักประกันสัญญา

มูลค่าร้อยละห้า (๕%) ของมูลค่างานทั้งสัญญาตลอดระยะเวลาตามสัญญา โดยทำเป็น

หนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันของ  กปภ.

และนำมามอบให้ กปภ. ณ วันทำสัญญา

๔.๔๐.๓ รายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง (TOR) และข้อเสนอของผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้ง

ข้อเสนอเพิ่มเติมในระหว่างการเจรจาต่อรอง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย

๔.๔๐.๔ หากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญาทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน  กปภ. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา

หรือริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

๔.๔๐.๕ กปภ. มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลดเนื้องานตามรายละเอียดในสัญญาได้

ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา ซึ่งการเพิ่มหรือลดเนื้องาน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะได้ตก

ลงเรื่องราคากันใหม่โดยถือราคาที่ระบุในสัญญาเป็นฐาน

๑๐./๔.๔๐.๕....

- ๑๐ –

๔.๔๑ กรรมสิทธิ์ในข้อมูล

ข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินการและข้อมูลระบบ SCADA ทั้งหมดในโครงการฯ ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการและจัดหามาตามสัญญานี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. และผู้รับจ้างจะไม่มอบข้อมูลรายงาน เอกสาร ผลการดำเนินงานและการติดตั้งตามสัญญานี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด  หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กปภ. ซึ่งรวมถึงต้องมอบ Source Code ของ MMI/HMI Software และ PLC Software ให้กับ กปภ. เพื่อการพัฒนาโปรแกรมได้เองในอนาคต

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๒๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒,๗๐๒,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว